## 仕様書
締切日程
今日の日付 | プロトタイプ | α版 | β版 | マスター版
2021-10-18 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-12-24 | 2022-01-18
理想ペース | 2021-10-29 | 2021-11-19 | 2021-12-10 | 2021-12-24
種類 | 工程名 | 担当 | 規格 | 完成度 | 作業状態 | 備考
プログラム | カメラ | 堀合・巴・余 | camera.cpp | 50%
プログラム | プレイヤー | 堀合・巴・余 | player.cpp | 40% | モーション追加中
プログラム | ステージ | 堀合・巴・余 | stage.cpp | 0% | 未着手 | 難易度ごとにパターンを変化
プログラム | オブジェクト | 堀合・巴・余 | object.cpp | 0% | 未着手 | 足場、ステージ装飾
プログラム | タイトル画面 | 堀合・巴・余 | title.cpp | 0% | 未着手
プログラム | セレクト画面 | 堀合・巴・余 | select.cpp | 0% | 未着手 | ステージ選択シーン
プログラム | ゲーム画面 | 堀合・巴・余 | game.cpp | 30% |  | プレイヤー挙動、実装中
プログラム | ポーズ画面 | 堀合・巴・余 | pause.cpp | 70% |  | ベースあり、ゲームに合わせ調整
プログラム | リザルト画面 | 堀合・巴・余 | result.cpp | 0% | 未着手
プログラム | 画面遷移 | 堀合・巴・余 | fade.cpp | 70% |  | ベースあり、ゲームに合わせ調整
プログラム | ゲームパッド | 堀合・巴・余 | gamepad.cpp | 50% |  | ベースあり、ゲームに合わせ調整
プログラム | エフェクト | 堀合・巴・余 | effect.cpp | 0% | 未着手
プログラム | 影 | 堀合・巴・余 | shadow.cpp | 40% | 未着手 | 丸影実装、足場ごとの判定はない
プログラム | メッシュフィールド | 堀合・巴・余 | meshfield.cpp | 50% |  | 当たり(死亡)判定実装中
モデル | プレイヤー | 松田 |  | 50% | モーション実装中
モデル | 足場1 | 福山 |  | 80% | 形完成、実装待ち | 渓谷ステージ
モデル | 足場2 | 福山 |  | 0% |  | 海洋ステージ
モデル | 足場3 | 福山 |  | 0% |  | 溶岩ステージ
モデル | 中間地点足場1 | 福山 |  | 0% |  | 渓谷ステージ
モデル | 中間地点足場2 | 福山 |  | 0% |  | 海洋ステージ
モデル | 中間地点足場3 | 福山 |  | 0% |  | 溶岩ステージ
モデル | 岩 | 福山 |  | 80% | 形完成、実装待ち | ステージ背景
モデル | 岩壁 | 福山 |  | 80% | 形完成、実装待ち | ステージ背景、岩壁
|  | 福山 |  | 80% | 形完成、実装待ち
|  | 福山 |  | 80% | 形完成、実装待ち
|  | 福山 |  | 80% | 形完成、実装待ち
モデル | スタート地点 | 福山 |  | 80% | 形完成、実装待ち | スタート地点
モデル | ゴール地点 | 福山 |  | 80% | 形完成、実装待ち | ゴール地点
モーション | 待機 | 松田 |  | 90% | 形完成、実装待ち | 待機モーション
モーション | 歩く | 松田 |  | 90% | 形完成、実装待ち | 歩きモーション
モーション | 走る | 松田 |  | 90% | 形完成、実装待ち | 走りモーション
モーション | ジャンプ | 松田 |  | 90% | 形完成、実装待ち | 跳躍モーション
モーション | 着地 | 松田 |  | 90% | 形完成、実装待ち | 着地モーション
モーション | クリアポーズ | 松田 |  | 0% | 未着手 | ゲームクリア時ポーズ
テクスチャ | 海面 | 福山 |  | 0% | 未着手 | メッシュフィールドテクスチャ
テクスチャ | 溶岩 | 福山 |  | 0% | 未着手 | メッシュフィールドテクスチャ
テクスチャ | 岩肌 | 福山 |  | 90% |  | 岩テクスチャ
テクスチャ | 足場1 | 福山 |  | 0% | 未着手 | 渓谷ステージ
テクスチャ | 足場2 | 福山 |  | 0% | 未着手 | 海洋ステージ
テクスチャ | 足場3 | 福山 |  | 0% | 未着手 | 溶岩ステージ
BGM | タイトル |  |  | 0% | 未着手 | 各シーンBGM
BGM | ステージセレクト |  |  | 0% | 未着手 | 各シーンBGM
BGM | ゲーム画面 |  |  | 0% | 未着手 | 各シーンBGM
BGM | リザルト |  |  | 0% | 未着手 | 各シーンBGM
SE | 決定音 |  |  | 0% | 未着手 | 汎用決定音
SE | カーソル音 |  |  | 0% | 未着手 | ステージセレクト、ポーズ時選択
SE | ポーズ音 |  |  | 0% | 未着手 | ポーズ開始音、終了音
SE | ジャンプ音 |  |  | 0% | 未着手 | プレイヤーのジャンプ
SE | 落下時ダメージ1 |  |  | 0% | 未着手 | 渓谷落下音
SE | 落下時ダメージ2 |  |  | 0% | 未着手 | 海洋落下音
SE | 落下時ダメージ3 |  |  | 0% | 未着手 | 溶岩落下音
タイトル画面
ステージセレクト
ゲーム画面
リザルト画面
ポーズ画面

## ガントチャート
今日の日付 | 日程 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18
2021-10-18 | 締切ライン | [11 empty] | 〆プロトタイプ理想 | [6 empty] | 〆プロトタイプ最終ライン | [13 empty] | 〆α版理想 | [10 empty] | 〆α最終ライン | [9 empty] | 〆β理想 | [13 empty] | 〆β最終ライン 〆マスター理想 | [24 empty] | マスター締切
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 備考 | [16 empty] | 文化の日 | [19 empty] | 勤労感謝の日 | [38 empty] | 元日 | [8 empty] | 成人の日
個々のタスク | 締切ライン 曜日: 堀合 稀; 締切ライン 月: プレイヤーの挙動制御、ゲームパッドの操作設定、各種モーション実装; 締切ライン 月: pType 実装完了; 締切ライン 火: プロトタイプ版調整（早く終わればα版へ前倒し）
| 巴 奏太 | ステージオブジェクトの配置
| 余 時澤 | 3Dオブジェクトの当たり判定制御の実装
| 松田 樹 | プレイヤーのモデリング・モーション制作
| 福山 周哉 | ステージオブジェクトの制作並びにBGM・SEなど素材収集
古市 祥太